- Российская Федерация

Администрация Трегубовского сельского поселения

Чудовского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.11.2019       №  100

д.Трегубово

О подготовке и реализации на территории Трегубовского сельского поселения проектов поддержки местных инициатив

В целях реализации Проекта поддержки местных инициатив на территории Трегубовского сельского поселения (далее – ППМИ), основанного на мероприятиях государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 26.04.2018 года        № 166

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

состав рабочей группы по проектам поддержки местных инициатив на территории Трегубовского сельского поселения;

календарный план-график по подготовке и реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Трегубовского  сельского поселения на 2019-2020 годы.

2. Назначить куратором проекта поддержки местных инициатив на территории Трегубовского  сельского поселения Андрееву Татьяну Геннадьевну, заместителя Главы администрации Трегубовского  сельского поселения.

3. Опубликовать постановление в официальном бюллетене Трегубовского сельского поселения «МИГ Трегубово»  и разместить на официальном сайте Администрации Трегубовского  сельского поселения в сети Интернет.

Глава поселения                                   С.Б.Алексеев

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Трегубовского сельского поселения от 05.11.2019 №100

СОСТАВ

рабочей группы по проектам поддержки местных инициатив

на территории Трегубовского  сельского поселения

| Алексеев С.Б. | - | Глава Трегубовского сельского поселения, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Андреева Т.Г. | - | Заместитель главы Администрации Трегубовского сельского поселения, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Кузьмичева И.А. | - | Главный специалист Администрации Трегубовского сельского поселения |
| Шумкина Л.А. |  | Член Общественного Совета Администрации Трегубовского сельского поселения |
| Маргаритова Т.Д. | - | Член Общественного Совета Администрации Трегубовского сельского поселения |
| Швед Н.А. | - | депутат Совета депутатов Трегубовского сельского поселения |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Трегубовского сельского поселения от 05.11.2019 № 100

Календарный план-график подготовки и реализации проектов поддержки

местных инициатив на территории Трегубовского  сельского поселения

на 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей Трегубовского сельского поселения) | 01.11.2019-01.12.2019 | рабочая группа по реализации проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Трегубовского сельского поселения (далее рабочая группа ППМИ), ТОСы Трегубовского сельского поселения (далее ТОСы), СМИ (по согласованию) |
| 2. | Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан | 16.10.2019-05.11.2019 | Андреева Т.Г. куратор ППМИ на территории Трегубовского сельского поселения (далее куратор ППМИ), рабочая группа ППМИ) |
| 3. | Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиками проведения собраний. Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории Трегубовского сельского поселения. Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан | 06.11.2019-24.11.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, СМИ (по согласованию) |
| 4. | Размещение информации о проведенных собраниях граждан на сайте Администрации Трегубовского сельского поселения, в группе В Контакте в сети Интернет | 27.11.2019-29.11.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ |
| 5. | Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса ППМИ в соответствии с утверждённым муниципальным нормативным правовым актом о проведении конкурсного отбора приоритетных проектов местных инициатив | 26.11.2019- 01.12.2019 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативная группа ППМИ |
| 6. | Участие в муниципальном этапе конкурса ППМИ. | 01.12.2019-17.01.2020 | конкурсная комиссия ППМИ, куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативная группа ППМИ СМИ (по согласованию) |
| 7 | Подготовка и подача заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ | 18.01.2020-31.01.2020 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативная группа ППМИ |
| 8. | Участие проектов (победителей в муниципальном конкурсе ППМИ) в региональном конкурсе ППМИ) | 15.02.2020-27.02.2020 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативная группа ППМИ |
| 8 | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта. Организация и проведение закупок товаров и услуг для реализации ППМИ. Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления областной субсидии в рамках реализации ППМИ | 27.02.2020-01.06.2020 | куратор ППМИ, рабочая группа ППМИ, инициативная группа ППМИ |
| 9 | Реализация ППМИ на территории поселения в соответствии с графиком проекта | 01.06.2020-20.10.2020 | куратор ППМИ, инициативная группа ППМИ, подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта |
| 10. | Подготовка и открытие реализованных в рамках ППМИ объектов | 20.10.2020-31.10.2020 | куратор ППМИ, инициативная группа ППМИ, ГОКУ «ЦМПИ» |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2020 году | 15.12.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), инициативная группа ППМИ, ГОКУ «ЦМПИ» |