Российская Федерация

Новгородская область Чудовский район

Администрация Трегубовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03. 2014.    № 20

д. Трегубово

О внесении изменений в постановление Администрации Трегубовского сельского поселения от 23.12.2013 № 130 «Об утверждении Муниципальной Программы «Создание комфортных условий проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»»

В соответствии с решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 28.02.2014 № 192 «О внесении изменений в решение Совета  депутатов Трегубовского сельского поселения от 20.12.2013 № 174 «О бюджете Трегубовского сельского поселения на 2014 год и  плановый период  2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в Муниципальную программу  «Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» согласно Приложению 1.

2.    Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске районной газеты «Родина» и на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2014 года.

Глава поселения                             С.Б.  Алексеев

- Приложение 1 - Утверждены - постановлением Администрации - Трегубовского сельского поселения - от 03.03.2014 № 20

ИЗМЕНЕНИЯ

в МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

- Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Цель 5: Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации в поселении |  |  |  |
| 5.2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по строительству и ремонту общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 5.2.1. | Показатель 1: Количество введенных в эксплуатацию колодцев, шт. | 1 | - | - |
| 5.2.2. | Показатель 2: Количество отремонтированных колодцев, шт. | 2 | 1 | 1 |

* - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:  определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности. Значения и  наименования целевых показателей могут уточняться и дополняться в течение года при определении конкретных видов работ, мероприятий и разработке окончательных смет.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | 325,9 | - | 4527,7 | - | 4853,6 |
| 2015 | - | - | - | 3097,3 | - | 3097,3 |
| 2016 | - | - | - | 2879,3 | - | 2879,3 |
| ВСЕГО | - | 325,9 | - | 10504,3 | - | 10830,2 |

* Объем финансирования Программы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение доступности и улучшение качества муниципальных услуг населению, совершенствование системы местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы ««Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. | Местный бюджет |  | 173,0 | 43,0 | 43,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7,9 | 0 | 0 |
| 5. | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Трегубовского сельского поселения» | Админист-рация Трегубовского сельского поселения | 2014-2016 | 5.1.1. 5.2.1. 5.2.2. 5.3.1. | Местный бюджет | 320,0 |  | 15,0 | 15,0 |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы …» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

1.

Паспорт подпрограммы

«Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | Федераль-ный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | 7,9 | - | 173,0 | - | 180,9 |
| 2015 | - | - | - | 43,0 | - | 43,0 |
| 2016 | - | - | - | 43,0 | - | 43,0 |
| ВСЕГО | - | 7,9 | - | 259,0 | - | 266,9 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие местного самоуправления Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие и совершенствование местного самоуправления Трегубовского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение функционирования муниципального печатного органа Трегубовского сельского поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 1.1. | Местный бюджет | 60,0 | 25,0 | 25,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

5.

Паспорт подпрограммы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Трегубовского сельского поселения

«Создание комфортных условий  проживания для населения Трегубовского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 
программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по строительству и ремонту общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1: Количество введенных в эксплуатацию колодцев, шт. | 1 | - | - |
| 2.2. | Показатель 2: Количество отремонтированных колодцев, шт. | 2 | 1 | 1 |

*– целевые показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий: определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; определяются на основе данных ведомственной отчетности.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)*:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 320,0 | - | 320,0 |
| 2015 | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 2016 | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 350,0 | - | 350,0 |

* Объем финансирования подпрограммы может корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плановый период.

Мероприятия подпрограммы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  Трегубовского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Задача 2: Разработка комплекса мероприятий по строительству и ремонту общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.1. | Местный бюджет | 60,0 | - | - |
| 2.2. | Ремонт общественных колодцев на территории населенных пунктов поселения | Админист-рация Трегубов-ского сельского поселения | 2014 -2016 | 2.2. | Местный бюджет | 30,0 | 15,0 | 15,0 |

* Объем финансирования, задачи и мероприятия подпрограммы могут корректироваться в течение текущего финансового года при внесении изменений в бюджет и после  принятия бюджета  на очередной  финансовый год и на плано